Утверждаю

Директор школы                                  С.В.Паращенко

Приказ №  200    от  05 .09.2011 г.

План-график МОУ СОШ п.Первомайский по подготовке и проведению ЕГЭ в 2011/2012  учебном году

| № п/п | Мероприятия | сроки, ответственные | где подводятся итоги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 1. | Изучить приказы МО Саратовской области «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов, освоивших основные образовательные программы общего образования в 2012 году»; «О перечне видов работ по организации и проведению ГИА и ЕГЭ», «О региональной экзаменационной комиссии Саратовской области», «О конфликтной комиссии Саратовской области», «О муниципальной (окружной) конфликтной комиссии», «О порядке проведения ГИА обучающихся IX классов в 2012 году» и др.; приказы управления образования Балашовского муниципального района «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году»; «О разграничении видов работ по организации и проведению ГИА и ЕГЭ» и др.; инструкции по заполнению бланков ЕГЭ и ГИА | по мере поступления Ковалева Л.Ю. | педсовет |
| 2. | Издать соответствующие приказы по школе: 1) о назначении школьного координатора по проведению Аттестации; 2) об участии в пробном ЕГЭ; 3) о безопасной доставке учащихся в ППЭ; | в течение года Паращенко С.В. | приказ по школе |
|  | Информационное обеспечение |  |  |
| 1. | Оформить информационный стенд для участников ЕГЭ и родителей | Ковалёва Л.Ю., Логвинова Е.В. |  |
| 2. | Составить списки: - выпускников-участников ЕГЭ - выпускников-претендентов на награждение золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» | До 01.10.2011 г. Паращенко С.В. Ковалева Л.Ю. |  |
| 3. | Проведение разъяснительной работы с родителями - расширенное родительское собрание в 11 кл с целью изучения и разъяснения Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего (полного) общего образования» - изучение советов родителям и советов учащимся по подготовке к экзаменам | октябрь 2011 г. февраль 2012 г. Ковалева Л.Ю. Логвинова Е.В. | протокол |
| 4. | Проведение разъяснительной работы по процедуре ЕГЭ с выпускниками 11 класса: - изучение материалов информационного стенда - инструктаж выпускников по вопросам ЕГЭ | Ковалева Л.Ю. Логвинова Е.В. | Цикл бесед |
| 5. | Проведение заседаний МО школы, педагогических советов по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации | в течение года Ковалева Л.Ю. Мартынова Е.А. Носенко В.Н. |  |
|  | Методическое обеспечение |  |  |
| 1. | Сборники текстовых заданий и учебно-тренировочных материалов для подготовки к ЕГЭ | учителя-предметники | консультации для учащихся |
| 2. | Работа с демоверсиями ЕГЭ по предметам, выбранным для прохождения государственной (итоговой) аттестации | учителя-предметники в течение года | консультации для учащихся |
| 3. | Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего (полного) общего образования |  |  |
| 4. | Методическая помощь учителям и участие в обучающих семинарах по подготовке к ЕГЭ | Ковалева Л.Ю. Мартынова Е.А. Носенко В.Н. | МО учителей гуманитарного и естественно-математического цикла |
| 5. | Принять участие в пробном ЕГЭ | в соответствии с план-графиком УО |  |
| 6. | Разработка и утверждение планов подготовки к ЕГЭ по предметам | Ковалева Л.Ю., рук. МО, учителя-предметники | Протокол МО, приказ по школе |
|  | Психолого-педагогическая поддержка |  |  |
| 1. | Индивидуальные и групповые консультации | Январь-май 1 раз в неделю Логвинова Е.В. |  |
| 2. | Прогноз участия выпускников 11 класса в государственной (итоговой) аттестации по выбору | сентябрь 2011 г. январь-февраль 2012 г. | предварительный выбор предметов заявления учащихся о выборе предметов |
|  | Техническое обеспечение |  |  |
| 1. | Создать базу данных выпускниках 11 класса, участников ЕГЭ | декабрь 2011 г. Ковалёва Л.Ю. | Сдать в УО |
| 2. | Принять заявления выпускников о выборе предметов для государственной (итоговой) аттестации | До 25.02.2012 г. Паращенко С.В. | регистрация заявлений |
| 3. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2012 г. Паращенко С.В., Ковалева Л.Ю. | Выдача пропусков |
| 4. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2012 г. Паращенко С.В., Ковалева Л.Ю. | Выдача свидетельств |
| 5. | Подготовка оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов | Апрель, июнь 2012 г. Паращенко С.В., Ковалева Л.Ю. | педсовет |
| 6. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года Паращенко С.В., Ковалева Л.Ю. | педсовет |
| 7. | Организация работы сайта школы в части государственной (итоговой) аттестации, взаимодействие с сайтом министерства образования Саратовской области | В течение года Ковалева Л.Ю., Саморуков С.А. |  |

Заместитель директора  по УВР                                                                        Ковалева Л.Ю.