Утверждаю

Директор школы                     С.В.Паращенко

Приказ №   200         от       05 .09.2011 г.

Мероприятия по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в независимой форме  МОУ СОШ п.Первомайский в 2012  году

| № п\п | М е р о п р и я т и я | Срок, ответственные | Где подводятся итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучить приказы МО Саратовской области «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов, освоивших основные образовательные программы общего образования в 2012 году»; «О перечне видов работ по организации и проведению ГИА и ЕГЭ», «О региональной экзаменационной комиссии Саратовской области», «О конфликтной комиссии Саратовской области», «О муниципальной (окружной) конфликтной комиссии», «О порядке проведения ГИА обучающихся IX классов в 2012 году» и др.; приказы управления образования Балашовского муниципального района «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году»; инструкции по заполнению бланков ГИА | по мере поступления Ковалева Л.Ю. | педсовет |
| 2 | Провести классные собрания учащихся 9 класса с целью изучения Положения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов, освоивших образовательные программы основного общего образования | до 01.11.2011 г. Ковалева Л.Ю. Шкаева Е.В. | протокол |
| 3 | Провести родительское собрание в 9 классе с целью изучения Положения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов, освоивших образовательные программы основного общего образования | до 01.11.2011 г. Ковалева Л.Ю. Шкаева Е.В. | протокол |
| 4 | 1.Формирование электронной базы данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса в независимой форме 2. Формирование банка данных на общественных наблюдателей 3. Формирование заявки на участие в ГИА | ноябрь 2011 г. Ковалева Л.Ю. Сентябрь 2011 г. | Приказ по школе Передача информации в УО |
| 5 | Принять участие в репетиционных экзаменах по предметам, выбранным для государственной (итоговой) аттестации на муниципальном уровне | март 2012 г. Зам по УВР Учителя-предметники | Заседание МО, совещание при завуче |
| 6 | Проведение пробных внутришкольных экзаменов по предметам выпускных экзаменов | Февраль 2012 г. Администрация, учителя-предметники | педсовет |
| 7 | Составить и утвердить расписание итоговой аттестации в 9 классе | апрель 2012 г. Ковалева Л.Ю. | Приказ по школе |
| 8 | 1. Составить расписание консультаций для учащихся 9 класса 2. Контроль проведения консультаций учителей-предметников с учащимися | Февраль 2012 г. Зам по УВР Учителя-предметники | Приказ по школе |
| 9 | Оформить информационный уголок по итоговой аттестации | до 15.11.2011 г. Зам по УВР |  |
| 10 | Издать соответствующие приказы по школе: 1) о назначении школьного координатора по проведению Аттестации; 2) об участии в репетиционных экзаменах; 3) о безопасной доставке учащихся в ППЭ; 4) о назначении уполномоченных представителей, ответственных за доставку в выпускников ППЭ | в течение года Паращенко С.В. | Приказ по школе |
| 11 | 1. Посещение уроков с целью: организация повторения, подготовка к экзаменам 2. Контроль исполнения государственных стандартов основного общего образования, образовательных планов, рабочих программ педагогов | Октябрь, декабрь, март, май Директор Зам по УВР | Совещание при директоре |
| 12 | Провести совещание при заместителе директора по УВР по изучению рекомендаций по проведению итоговой аттестации | октябрь 2011 г. Зам по УВР | Совещание при завуче |
| 13 | Педсовет о допуске учащихся к итоговой аттестации | До 25 мая 2012 г. Директор | Протокол, приказ по школе |
| 14 | 1. Сообщение результатов экзаменов выпускникам. Издание приказа об ознакомлении с экзаменационными оценками 2. Выставление экзаменационных и итоговых оценок в классные журналы и аттестаты об основном общем образовании 3. Выдача ведомостей образовательных достижений учащихся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2012 г Паращенко С.В., Ковалева Л.Ю., классные руководители | Приказ, классные журналы, ведомости образовательных достижений |
| 15 | Проведение заседаний МО школы, педагогических советов по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации | в течение года Ковалева Л.Ю. Мартынова Е.А. Носенко В.Н. |  |
| 16 | Анализ репетиционных экзаменов по предметам, выбранным для государственной (итоговой) аттестации на муниципальном уровне на родительских собраниях, заседаниях | Апрель 2012 г. Зам по УВР Рук МО Кл.рук. | Протокол |
| 17 | Принять заявления выпускников о выборе предметов для государственной (итоговой) аттестации | До 01.12.2011 г. Паращенко С.В. | регистрация заявлений |
| 18 | Подготовка оперативной информации по итогам государственной (итоговой) аттестации | июнь 2012 г Паращенко С.В., Ковалева Л.Ю. | педсовет |
| 19 | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года Паращенко С.В., Ковалева Л.Ю. | Результаты диагностики |

Заместитель директора по УВР                        Ковалева Л.Ю.